**Протокол № 01/20**

**заседания Дисциплинарного комитета**

**Ассоциации Саморегулируемой организации «Проектировщики Приморского края»)**

**Дата проведения заседания:** 14 февраля 2020 года.

**Время проведения:** 14 час. 30 мин. – 15 час. 00 мин.

**Место проведения:** г. Владивосток, Владивосток, ул. Комсомольская, 5а, каб. 505 «а».

**Форма проведения заседания** - совместное очное присутствие членов Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ППК».

**Форма голосования по вопросам повестки дня** - открытое голосование.

**Присутствовали:**

Лёгкий С.В.- Председатель Дисциплинарного комитета.

члены Дисциплинарного комитета: Паренко С.В., Юкиш С.Д.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

**Приглашенные стороны:**

- от ООО НИЦ «Сейсмозащита» - Пышкин С.Б., Генеральный директор.

- от Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» - представитель не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте проведении заседания Дисциплинарного комитета.

**Утверждение повестки дня и решение процедурных вопросов:**

**1.** Избрание секретаря заседания Дисциплинарного комитета.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Дисциплинарного комитета – Легкого С.В., который предложил избрать секретарем заседания Дисциплинарного комитета – Паренко С.В.

**РЕШИЛИ:** Избрать секретарем заседания Дисциплинарного комитета – Паренко С.В.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - единогласно.

 **2.** Утверждение повестки дня заседания Дисциплинарного комитета.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации – Легкого С.В., который предложил утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: О рассмотрении обращения Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» на нарушение членом Ассоциации СРО «ППК» ООО НИЦ «Сейсмозащита» сроков выполнения проектных работ.

**РЕШИЛИ:** Утвердить предложенную повестку дня заседания Дисциплинарного комитета.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - единогласно.

**По вопросу повестки дня:** О рассмотрении обращения Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» на нарушение членом Ассоциации СРО «ППК» ООО НИЦ «Сейсмозащита» сроков выполнения проектных работ.

**Выступили:**

- Председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации Лёгкий С.В., который сообщил, что в Ассоциацию СРО «ППК» поступило на рассмотрение обращение Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» на нарушение членом Ассоциации СРО «ППК» ООО НИЦ «Сейсмозащита» сроков выполнения проектных работ по заключенным договорам подряда на подготовку проектной документации (№ РТС225Г190007(Д) от 18.04.2019 г., № РТС225Г190011(Д) от 18.04.2019 г., № РТС225Г190002 от 25.04.2019 г.).

**-** Генеральный директор ООО НИЦ «Сейсмозащита» Пышкин С.Б., который представил пояснения по существу разбирательства, выразил позицию в подтверждение того, что руководство организации прилагает усилия к тому, чтобы в максимально короткие сроки и с должным качеством выполнить свои договорные обязательства, с учетом замечаний Заказчика, а также представил в Дисциплинарный комитет копии документов, подтверждающих направление ООО НИЦ «Сейсмозащита» в адрес Заказчика исправленных результатов работ по договору № РТС225Г190011(Д) от 18.04.2019 г., (Проектно-сметная документация) на бумажном и электронном носителях, с отметкой о принятии данной документации представителем Заказчика.

 В целях исследования фактов, указанных в обращении, были заслушаны мнения сторон, принявших участие в заседании Дисциплинарного комитета, а также рассмотрены представленные сторонами материалы и документы.

**РЕШИЛИ:** По итогам обсуждения, участники пришли к мнению о необходимости принять все меры для урегулирования ситуации в целях обеспечения завершения подрядной организацией ООО НИЦ «Сейсмозащита» работ по подготовке проектной документации, указанных в контракте, а также определили конкретные действия, которые необходимо осуществить исполнителю работ в целях обеспечения выполнения работ, указанных в контракте, предоставления Заказчику результатов проектных работ, исправленных с учетом замечаний Заказчика.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - единогласно.

Председатель

Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ППК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Легкий С.В.

Секретарь заседания

Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ППК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Паренко С.В.